## Slide 1
Checklist Tiếp Nhận Lead
12 dịch vụ PTT — Dữ liệu & tài liệu theo từng bước
Service Delivery · Giai đoạn Lead & toàn vòng đời KH
Phiên bản 2026-06-30 | PTT Advertising Solutions

## Slide 2
Mục lục
I. Khung phân tích chung (BANT+, Go/No-Go, tài sản số)
II. Tìm kiếm tự nhiên: dịch vụ 1, 2, 3, 4, 5 — 3 slide/dịch vụ
II. Thiết kế: dịch vụ 6, 7, 8 — 3 slide/dịch vụ
II. Quảng cáo: dịch vụ 9, 10, 11 — 3 slide/dịch vụ
II. Nội dung: dịch vụ 12 — 3 slide/dịch vụ
III. Quy trình AM & mẫu BRD

## Slide 3
Khung 4 lớp dữ liệu
Lớp | Tên | Thu khi nào | Ví dụ
L0 | Identity | Ngay có lead | Tên, SĐT, nguồn, dịch vụ
L1 | Qualify BANT+ | Gặp Lead | Budget, authority, need, timeline
L2 | Discovery | Lead / Tư vấn | Screenshot GSC, refs design
L3 | BRD / file NV | Sau tư vấn / sau ký | Scope IN/OUT, KPI, access list

## Slide 4
Go / No-Go / Nurture
Kết quả | Điều kiện | Hành động
Go | Budget ≥ floor; need rõ; có authority | Hoàn Lead → Consult 30–45p
Nurture | Need rõ, budget/timeline chưa sẵn sàng | Follow-up 7–14 ngày
No-Go | Không fit ngành/ngân sách | Từ chối + gợi ý dịch vụ khác
Escalate | HĐ lớn / enterprise | DIR tham gia tư vấn

## Slide 5
Nhóm: Tìm kiếm tự nhiên
Chi tiết từng dịch vụ — Overview · 7 bước · Checklist
1. SEO Tổng thể · 2. AEO · 3. SEO Local · 4. SEO Audit · 5. Quản trị Website

## Slide 6
1. SEO Tổng thể
Tìm kiếm tự nhiên · dich-vu-seo-tong-the
Mô tả: Chiến lược SEO toàn diện — kỹ thuật, nội dung, liên kết. Retainer ≥3 tháng.
Đối tượng: DN có website, muốn tăng organic, giảm phụ thuộc Ads; SME hoặc enterprise.
CRM Lead (form): Ngành | Ngân sách/tháng | Domain | Nhu cầu cụ thể
KPI cam kết (tóm tắt): Traffic +20% (3T), +40% (6T); ≥50% từ khóa top 10; CWV đạt chuẩn
Câu hỏi qualify khi gặp KH:
  • Organic traffic/tháng hiện tại?
  • Lịch sử SEO & agency cũ?
  • Top 5 từ khóa mục tiêu?
  • Quy mô site (URL/index)?
  • CMS & ai duyệt thay đổi?
  • Penalty/traffic tụt gần đây?

## Slide 7
1. SEO Tổng thể — 7 giai đoạn vòng đời
Service Delivery: Lead → Consult → Proposal → Onboard → Deliver → Handover → Retain
Giai đoạn | Hành động chính | Dữ liệu / tài liệu | SLA
1. Lead | AI qualify tag seo-tong-the; AM phản hồi; tạo hồ sơ CRM | L0: liên hệ, nguồn lead ¦ L1: ngành, domain, budget, pain point | ≤2h
2. Tư vấn | Meeting khám phá; crawl sơ bộ; so sánh 2–3 đối thủ | URL; screenshot GSC/GA4; từ khóa mục tiêu; lịch sử SEO; đối thủ | Ngày 1–3
3. Báo giá | Proposal: on-page/technical/content/link; milestone 3–6T | KPI cam kết; timeline; ngân sách; phạm vi IN/OUT (BRD nháp) | ≤2 ngày sau tư vấn
4. Onboard | Thu access; kickoff; xác nhận cluster từ khóa | GSC + GA4 (Editor); từ khóa ưu tiên; brand guideline; đối thủ bám | 48–72h sau ký
5. Triển khai | T1 technical fix ¦ T2 on-page+content ¦ T3+ link building | CMS access (nếu fix); content duyệt; báo cáo tiến độ hàng tháng | 6 tuần audit đầu
6. Nghiệm thu | Báo cáo milestone: ranking, traffic, CWV trước/sau | Biên bản nghiệm thu từng mốc; CSAT ≥4.2 | Theo milestone HĐ
7. Chăm sóc | Báo cáo tháng; alert tụt hạng; nhắc gia hạn 30 ngày | GSC/GA4 duy trì; đề xuất upsell AEO/Content | Trước ngày 5/tháng

## Slide 8
1. SEO Tổng thể — Checklist tài liệu & quyết định
AM mang checklist này khi gặp KH
Tài liệu buổi Lead (KH mang/share):
  URL | Screenshot GSC Performance | GA4 overview 12 tháng
Tài liệu Onboarding (sau ký HĐ):
  GSC User | GA4 Editor | Danh sách từ khóa | Brand guideline
Red flags — cân nhắc No-Go:
  Không có web | Budget <3 tháng | Kỳ vọng top 1 trong 1 tháng | Từ chối duyệt content
Tiêu chí Go → Tư vấn:
  Domain live ≥3T; budget retainer; cam kết ≥3 tháng; có decision maker
Hoàn task Lead trên CRM → đồng bộ Lead care stage: first_contact → chuyển Consult (sequential)

## Slide 9
2. AEO
Tìm kiếm tự nhiên · dich-vu-aeo
Mô tả: Tối ưu xuất hiện trong ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google SGE.
Đối tượng: Đã có SEO/content; ngành cạnh tranh (BĐS, TC, YTE, giáo dục); có website nội dung.
CRM Lead (form): Ngành | Domain | Ngân sách/tháng | Nhu cầu
KPI cam kết (tóm tắt): URL được SGE/AI trích dẫn tăng; ≥80% trang ưu tiên có FAQ; 0 lỗi schema critical
Câu hỏi qualify khi gặp KH:
  • Đã thử hỏi AI về thương hiệu?
  • FAQ/schema hiện có?
  • E-E-A-T: author, credentials?
  • URL ưu tiên?
  • Compliance duyệt nội dung (YTE)?
  • Song song SEO tổng thể?

## Slide 10
2. AEO — 7 giai đoạn vòng đời
Service Delivery: Lead → Consult → Proposal → Onboard → Deliver → Handover → Retain
Giai đoạn | Hành động chính | Dữ liệu / tài liệu | SLA
1. Lead | AI tag aeo; phân loại nhu cầu AI search | Ngành, website, mục tiêu sơ bộ; kiểm tra KH có web + content | ≤2h
2. Tư vấn | Meeting 30–45p; audit AI search presence sơ bộ | URL + 5 trang ưu tiên; câu hỏi KH hay nhận; FAQ hiện có | Ngày 1–3
3. Báo giá | Proposal: chiến lược AEO, timeline, KPI xuất hiện AI | Phạm vi URL; deliverable schema/FAQ; budget; BRD | ≤2 ngày
4. Onboard | Kickoff; checklist AEO; xác nhận mục tiêu & kênh liên lạc | GSC, GA4, brand guideline, từ khóa; CMS deploy schema | 48–72h
5. Triển khai | T1–2 kiểm kê content ¦ T3–4 FAQ/schema/HowTo | Nội dung gốc KH; expert review (YTE/TC); duyệt ≤2 vòng | 4 tuần
6. Nghiệm thu | Báo cáo URL tối ưu, schema, vs KPI | Rich Results Test; biên bản nghiệm thu; CSAT ≥4 | Cuối tháng 1
7. Chăm sóc | Báo cáo SGE/AI citation hàng tháng; alert -20% | Theo dõi changelog AI providers; upsell SEO tổng thể | Trước ngày 5

## Slide 11
2. AEO — Checklist tài liệu & quyết định
AM mang checklist này khi gặp KH
Tài liệu buổi Lead (KH mang/share):
  URL | Export câu hỏi CS/sales | Screenshot Rich Results
Tài liệu Onboarding (sau ký HĐ):
  GSC | GA4 | Brand guideline | CMS admin (deploy schema)
Red flags — cân nhắc No-Go:
  Site mỏng nội dung | Không expert review ngành regulated | Kỳ vọng AI luôn recommend
Tiêu chí Go → Tư vấn:
  ≥20 URL nội dung; sẵn sàng FAQ + schema; có CMS access sau ký
Hoàn task Lead trên CRM → đồng bộ Lead care stage: first_contact → chuyển Consult (sequential)

## Slide 12
3. SEO Local
Tìm kiếm tự nhiên · dich-vu-seo-local
Mô tả: Google Maps, GBP, tìm kiếm địa phương — Local Pack top 3.
Đối tượng: Cửa hàng/chi nhánh; nhà hàng, spa, PK, BĐS, bán lẻ; cần hiển thị gần tôi.
CRM Lead (form): Ngành | Thành phố/khu vực | Tình trạng GBP | Ngân sách/tháng
KPI cam kết (tóm tắt): Local Pack top 3 từ khóa ưu tiên; NAP consistency; review growth
Câu hỏi qualify khi gặp KH:
  • Số chi nhánh & NAP?
  • GBP verify & owner?
  • Review/rating?
  • Duplicate/suspended?
  • Website NAP khớp?
  • Quy trình xin review?

## Slide 13
3. SEO Local — 7 giai đoạn vòng đời
Service Delivery: Lead → Consult → Proposal → Onboard → Deliver → Handover → Retain
Giai đoạn | Hành động chính | Dữ liệu / tài liệu | SLA
1. Lead | AI tag seo-local; phát hiện số chi nhánh | Ngành, khu vực, link GBP (nếu có), pain point Maps | ≤2h
2. Tư vấn | GBP audit sơ bộ; so sánh đối thủ local; 3 hành động ưu tiên | Link GBP; NAP từng chi nhánh; số review; mục tiêu (gọi/chỉ đường/form) | Ngày 1–3
3. Báo giá | Proposal: setup GBP, citation, local content, review plan | Số chi nhánh; KPI Local Pack %; timeline; budget/tháng | Ngày 3–7
4. Onboard | Access GBP owner; xác nhận từ khóa địa phương | GBP owner ¦ Brand ¦ Excel NAP chi nhánh ¦ Ảnh cửa hàng ¦ GPKD (verify) | 48–72h
5. Triển khai | T1 tối ưu GBP ¦ T2 NAP+citation+local content ¦ Hàng tháng post/review | Ảnh chất lượng; mô tả GBP; website NAP khớp | 2 tuần setup
6. Nghiệm thu | Báo cáo GBP status, NAP score, từ khóa map | Biên bản nghiệm thu setup | Cuối tuần 2
7. Chăm sóc | Báo cáo view/call/chỉ đường/review mới | Monitor review bombing; nhắc gia hạn | Hàng tháng

## Slide 14
3. SEO Local — Checklist tài liệu & quyết định
AM mang checklist này khi gặp KH
Tài liệu buổi Lead (KH mang/share):
  Link GBP | File Excel NAP | Ảnh storefront | Bản đồ khu vực target
Tài liệu Onboarding (sau ký HĐ):
  GBP Owner | Ảnh team/SP | GPKD | Brand guideline
Red flags — cân nhắc No-Go:
  GBP suspended | NAP lệch nhiều nơi | N chi nhánh, budget 1 điểm
Tiêu chí Go → Tư vấn:
  Có GBP hoặc cam kết tạo; NAP cơ bản; budget theo số chi nhánh
Hoàn task Lead trên CRM → đồng bộ Lead care stage: first_contact → chuyển Consult (sequential)

## Slide 15
4. SEO Audit
Tìm kiếm tự nhiên · dich-vu-seo-audit
Mô tả: Audit technical, on-page, content, backlink — báo cáo ưu tiên hành động.
Đối tượng: Traffic tụt, penalty nghi ngờ, redesign, mua site, cần review trước SEO dài hạn.
CRM Lead (form): Domain audit | Ngành | Ngân sách audit | Mục tiêu audit
KPI cam kết (tóm tắt): Báo cáo đầy đủ 2–3 tuần; bảng ưu tiên impact×effort; 0 scope creep ngoài HĐ
Câu hỏi qualify khi gặp KH:
  • Trigger: tụt traffic/penalty/redesign?
  • Quy mô site (URL)?
  • Phạm vi audit mong muốn?
  • Deadline báo cáo?
  • Dev in-house fix?
  • Lịch sử đổi domain/migration?

## Slide 16
4. SEO Audit — 7 giai đoạn vòng đời
Service Delivery: Lead → Consult → Proposal → Onboard → Deliver → Handover → Retain
Giai đoạn | Hành động chính | Dữ liệu / tài liệu | SLA
1. Lead | AI tag seo-audit; phát hiện urgency (traffic tụt) | Domain, trigger audit, deadline báo cáo, ngân sách | ≤2h
2. Tư vấn | Crawl sơ bộ; 5–10 lỗi nhanh; xác định phạm vi audit | URL; lịch sử migration; quy mô site; phạm vi (tech/content/link) | Ngày 1–3
3. Báo giá | Proposal: danh mục kiểm tra, tool, format, timeline | Số trang giới hạn; deliverables; phí; deadline | Ngày 3–5
4. Onboard | Kickoff; checklist audit — BẮT BUỘC GSC | GSC + GA4 (24h) ¦ URL ưu tiên ¦ CMS read (nếu cần) | 24h sau ký
5. Triển khai | T1 technical ¦ T2 on-page+content ¦ T3 backlink+tổng hợp | Access duy trì; stakeholder nhận báo cáo | 2–3 tuần
6. Nghiệm thu | Present 60p; báo cáo + bảng ưu tiên + phụ lục | Biên bản nghiệm thu; upsell SEO tổng thể | Cuối tuần 3
7. Chăm sóc | Follow-up implement; đề xuất triển khai theo bảng ưu tiên | Tracking fix progress (nếu thuê thêm) | 30 ngày sau

## Slide 17
4. SEO Audit — Checklist tài liệu & quyết định
AM mang checklist này khi gặp KH
Tài liệu buổi Lead (KH mang/share):
  URL | Screenshot GSC | Báo cáo SEO cũ | Mô tả vấn đề
Tài liệu Onboarding (sau ký HĐ):
  GSC + GA4 (bắt buộc 24h) | URL ưu tiên | CMS read
Red flags — cân nhắc No-Go:
  Từ chối GSC | Site >10k URL, budget nhỏ | Urgency cao, không có stakeholder
Tiêu chí Go → Tư vấn:
  Cam kết GSC 24h; phạm vi & số trang thống nhất
Hoàn task Lead trên CRM → đồng bộ Lead care stage: first_contact → chuyển Consult (sequential)

## Slide 18
5. Quản trị Website
Tìm kiếm tự nhiên · dich-vu-quan-tri-website
Mô tả: Bảo trì WordPress/custom — update, bảo mật, content, fix lỗi, backup.
Đối tượng: Site đang vận hành; cần duy trì; vừa bàn giao thiết kế; site đang lỗi (urgency).
CRM Lead (form): Domain | Platform (WP/custom) | Ngành | Ngân sách/tháng
KPI cam kết (tóm tắt): Uptime SLA; response time; số tác vụ hoàn thành/tháng
Câu hỏi qualify khi gặp KH:
  • Lỗi hiện tại (urgency)?
  • WP version & plugins?
  • Hosting ai sở hữu?
  • Tần suất cập nhật?
  • Ai tự sửa admin?
  • Backup & staging?
  • SLA mong muốn?

## Slide 19
5. Quản trị Website — 7 giai đoạn vòng đời
Service Delivery: Lead → Consult → Proposal → Onboard → Deliver → Handover → Retain
Giai đoạn | Hành động chính | Dữ liệu / tài liệu | SLA
1. Lead | AI tag quan-tri-website; phát hiện urgency site lỗi | URL, platform, mô tả lỗi, ngân sách, tần suất cập nhật | ≤2h (down ≤30p)
2. Tư vấn | Kiểm tra sơ bộ: tốc độ, CMS version, lỗ hổng | Screenshot lỗi; hosting; plugin list; nhu cầu đặc thù | Ngày 1–2
3. Báo giá | Proposal: scope/tháng, SLA uptime, số lần cập nhật | Checklist bàn giao tiếp nhận; phí/tháng | Ngày 2–5
4. Onboard | Hồ sơ kỹ thuật; backup đầu tiên; kickoff | Hosting ¦ wp-admin/FTP ¦ domain ¦ GA4 ¦ handover dev cũ | 48–72h
5. Triển khai | Hàng tuần: uptime, backup, update staging trước | Brief cập nhật content; ticket yêu cầu KH | Liên tục
6. Báo cáo | Báo cáo tháng: uptime, tác vụ, lỗi & xử lý | Incident log; đề xuất nâng cấp | Trước ngày 5
7. Chăm sóc | Alert uptime <99%; gia hạn; upsell SEO/design | Training KH quy tắc sửa an toàn | Hàng tháng

## Slide 20
5. Quản trị Website — Checklist tài liệu & quyết định
AM mang checklist này khi gặp KH
Tài liệu buổi Lead (KH mang/share):
  URL | Mô tả lỗi + screenshot | Hosting provider
Tài liệu Onboarding (sau ký HĐ):
  wp-admin | Hosting/FTP | Domain | Handover doc
Red flags — cân nhắc No-Go:
  KH tự admin hay phá | Không backup | Hosting yếu | Fix ngay chưa ký SLA
Tiêu chí Go → Tư vấn:
  Site live; budget retainer; cam kết cung cấp access sau ký
Hoàn task Lead trên CRM → đồng bộ Lead care stage: first_contact → chuyển Consult (sequential)

## Slide 21
Nhóm: Thiết kế
Chi tiết từng dịch vụ — Overview · 7 bước · Checklist
6. Thiết kế Website · 7. Website Trọn gói · 8. Landing Page

## Slide 22
6. Thiết kế Website
Thiết kế · thiet-ke-website
Mô tả: UI/UX design — Figma/PSD, wireframe → UI, handoff developer. 5–7 tuần.
Đối tượng: Làm mới/redesign; cần design chuyên nghiệp; dev có thể bên thứ 3.
CRM Lead (form): Ngành | Loại web | Ngân sách | Deadline
KPI cam kết (tóm tắt): Deliverable đúng milestone; ≤2 vòng revision miễn phí; CSAT ≥4.2
Câu hỏi qualify khi gặp KH:
  • Redesign hay mới?
  • Số trang/template?
  • Refs design?
  • Brand guideline & logo vector?
  • Mục tiêu CVR?
  • Số vòng revision?
  • Dev partner có không?

## Slide 23
6. Thiết kế Website — 7 giai đoạn vòng đời
Service Delivery: Lead → Consult → Proposal → Onboard → Deliver → Handover → Retain
Giai đoạn | Hành động chính | Dữ liệu / tài liệu | SLA
1. Lead | AI tag thiet-ke-website; redesign vs mới | Loại web, số trang ước tính, budget, deadline, refs | ≤2h
2. Tư vấn | Meeting: brand, refs, mục tiêu CVR; benchmark 3 site | Brand guideline ¦ 3–5 URL tham khảo ¦ sitemap sơ bộ | Ngày 1–3
3. Báo giá | Proposal: phạm vi trang, revision, timeline, format bàn giao | Deliverables Figma; milestone thanh toán | Ngày 3–7
4. Onboard | Design brief; kickoff xác nhận sitemap & milestone | Logo SVG/EPS ¦ Màu HEX ¦ Font ¦ Ảnh min 2MB ¦ Nội dung trang | 48–72h
5. Triển khai | T1–2 wireframe ¦ T3–5 UI responsive ¦ T6–7 handoff+review | Feedback tổng hợp; approval form trước code | 5–7 tuần
6. Nghiệm thu | Bàn giao Figma + style guide + ghi chú dev | Checklist deliverable; biên bản nghiệm thu | Cuối tuần 7
7. Chăm sóc | Upsell trọn gói hoặc quản trị web | Hỗ trợ dev partner nếu cần | 30 ngày

## Slide 24
6. Thiết kế Website — Checklist tài liệu & quyết định
AM mang checklist này khi gặp KH
Tài liệu buổi Lead (KH mang/share):
  Refs URL | Logo (nếu có) | Brand cơ bản
Tài liệu Onboarding (sau ký HĐ):
  Logo SVG/EPS | HEX colors | Font license | Ảnh ≥2MB | Sitemap/nội dung
Red flags — cân nhắc No-Go:
  Không logo vector | Deadline <4T cho >10 trang | Nhiều stakeholder, không ai duyệt
Tiêu chí Go → Tư vấn:
  Budget & deadline realistic; có refs; decision maker duyệt design
Hoàn task Lead trên CRM → đồng bộ Lead care stage: first_contact → chuyển Consult (sequential)

## Slide 25
7. Website Trọn gói
Thiết kế · thiet-ke-website-tron-goi
Mô tả: Design + dev + go-live — WordPress/custom. 8–12 tuần.
Đối tượng: Một đơn vị làm hết; landing/brochure/e-commerce; cần tích hợp payment/CRM.
CRM Lead (form): Ngành | Loại web | Tính năng | Ngân sách
KPI cam kết (tóm tắt): Go-live đúng milestone; QA checklist; warranty bug 30 ngày
Câu hỏi qualify khi gặp KH:
  • Loại web & tính năng (cart, payment, đa ngôn ngữ)?
  • Tích hợp CRM/ERP?
  • WP vs custom?
  • Domain/hosting?
  • Ai cung cấp content — deadline?
  • SEO trong scope?
  • Quy mô SKU (e-comm)?

## Slide 26
7. Website Trọn gói — 7 giai đoạn vòng đời
Service Delivery: Lead → Consult → Proposal → Onboard → Deliver → Handover → Retain
Giai đoạn | Hành động chính | Dữ liệu / tài liệu | SLA
1. Lead | AI phân loại quy mô: landing/brochure/e-commerce | Tính năng sơ bộ, budget, timeline, ngành | ≤2h
2. Tư vấn | Meeting: tính năng, tích hợp, hosting, stack | BRD nháp: sitemap, user flow, feature list | Ngày 1–3
3. Báo giá | Proposal: scope design+dev, milestone, warranty | Scope document IN/OUT ký trước dev; thanh toán theo mốc | Ngày 3–7
4. Onboard | Brief tổng hợp; kickoff sitemap cuối, tech stack | Brand ¦ Domain/hosting ¦ Content matrix ¦ Integration spec | 48–72h
5. Triển khai | T1–2 wireframe ¦ T3–5 UI ¦ T6–8 dev ¦ T9–10 QA+UAT | Content deadline HĐ; staging test; tracking+SSL | 8–12 tuần
6. Nghiệm thu | Go-live readiness; biên bản; bàn giao access | PageSpeed, mobile, form, tracking checklist | Go-live
7. Chăm sóc | Warranty 30 ngày; upsell quản trị/SEO/Ads | Training CMS cơ bản | 30 ngày post-live

## Slide 27
7. Website Trọn gói — Checklist tài liệu & quyết định
AM mang checklist này khi gặp KH
Tài liệu buổi Lead (KH mang/share):
  Refs site | Feature list nháp | Brand cơ bản
Tài liệu Onboarding (sau ký HĐ):
  Scope doc ký | Brand assets | Content matrix | Domain/hosting access
Red flags — cân nhắc No-Go:
  Feature creep | Content KH trễ | Không scope document | Thiếu payment spec
Tiêu chí Go → Tư vấn:
  Scope ký trước dev; budget 8–12T; content plan có deadline
Hoàn task Lead trên CRM → đồng bộ Lead care stage: first_contact → chuyển Consult (sequential)

## Slide 28
8. Landing Page
Thiết kế · thiet-ke-landing-page
Mô tả: LP chuyển đổi cao cho campaign Ads/email. 1–2 tuần.
Đối tượng: Campaign Ads sắp chạy; deadline gấp; cần CVR-focused 1 trang.
CRM Lead (form): Ngành | Mục đích LP | Campaign đi kèm | Ngân sách
KPI cam kết (tóm tắt): PageSpeed pass; form+tracking OK; live đúng deadline campaign
Câu hỏi qualify khi gặp KH:
  • Deadline campaign?
  • CTA: form/gọi/mua?
  • Offer/USP/pricing?
  • Ads creative message?
  • Pixel/events?
  • Domain/subdomain?
  • Form fields & CRM nhận lead?

## Slide 29
8. Landing Page — 7 giai đoạn vòng đời
Service Delivery: Lead → Consult → Proposal → Onboard → Deliver → Handover → Retain
Giai đoạn | Hành động chính | Dữ liệu / tài liệu | SLA
1. Lead | AI tag landing-page; urgency deadline campaign | Mục đích (lead/sale/event), campaign, budget, deadline | ≤2h (≤5 ngày ≤1h)
2. Tư vấn | Meeting 30p: CTA, USP, section, form fields | Ads creative ¦ offer ¦ refs LP ngành | Ngày 1
3. Báo giá | Proposal gọn: scope, timeline, giá, wireframe text | Số section; revision; code hay design only | Ngày 1–2
4. Onboard | Brief design+copy; checklist tracking | Copy USP final ¦ Ảnh 1000×1000 ¦ Logo SVG ¦ Pixel/GTM ID | Ngày 1 sau ký
5. Triển khai | T1–3 design ¦ T4–7 code+form+pixel ¦ T8–10 review | Message match Ads; mobile QA | 1–2 tuần
6. Nghiệm thu | PageSpeed, form test, tracking events | URL live; access CMS/code; biên bản | Cuối tuần 2
7. Chăm sóc | Review CVR 30 ngày; upsell A/B test, Ads | Hotjar/heatmap đề xuất | 30 ngày

## Slide 30
8. Landing Page — Checklist tài liệu & quyết định
AM mang checklist này khi gặp KH
Tài liệu buổi Lead (KH mang/share):
  Ads creative | USP/offer | Ảnh SP | Refs LP
Tài liệu Onboarding (sau ký HĐ):
  Copy final | Logo SVG | Ảnh 1000×1000 | GTM/pixel ID
Red flags — cân nhắc No-Go:
  Copy chưa chốt | Deadline <5 ngày thiếu asset | Offer yếu, kỳ vọng CVR cao
Tiêu chí Go → Tư vấn:
  Deadline ≥7 ngày (ideal); copy+ảnh sẵn; campaign date xác nhận
Hoàn task Lead trên CRM → đồng bộ Lead care stage: first_contact → chuyển Consult (sequential)

## Slide 31
Nhóm: Quảng cáo
Chi tiết từng dịch vụ — Overview · 7 bước · Checklist
9. Facebook Ads · 10. Google Ads · 11. Thuê TK Quảng cáo

## Slide 32
9. Facebook Ads
Quảng cáo · quang-cao-facebook
Mô tả: Quản lý Meta Ads — lead gen, sales, traffic. Retainer tháng.
Đối tượng: Chạy Ads mới hoặc tối ưu account hiện tại; cần CPL/ROAS ổn định.
CRM Lead (form): Ngành | Ngân sách/ngày | Mục tiêu campaign | Có TK Ads?
KPI cam kết (tóm tắt): CTR/CPL/ROAS theo cam kết; báo cáo tuần+tháng đúng hạn
Câu hỏi qualify khi gặp KH:
  • Mục tiêu lead/sale/traffic?
  • KPI CPL/ROAS baseline?
  • LP URL & tốc độ?
  • Fanpage/BM owner?
  • Pixel/CAPI?
  • Creative ai làm?
  • Lịch sử policy/vi phạm?

## Slide 33
9. Facebook Ads — 7 giai đoạn vòng đời
Service Delivery: Lead → Consult → Proposal → Onboard → Deliver → Handover → Retain
Giai đoạn | Hành động chính | Dữ liệu / tài liệu | SLA
1. Lead | AI tag quang-cao-facebook; phân loại lead/sale/traffic | Ngân sách/ngày, mục tiêu, có BM/Ads account | ≤2h
2. Tư vấn | Phân tích account (nếu có); benchmark CPL; strategy sơ bộ | Fanpage link ¦ screenshot Ads Manager ¦ LP URL ¦ USP | Ngày 1–3
3. Báo giá | Proposal: cấu trúc campaign, KPI, phí quản lý | KPI CTR/CPL/ROAS; timeline; % spend nếu có | Ngày 3–5
4. Onboard | Setup BM, pixel, audience; media plan T1 | BM partner ¦ Pixel verify 24h ¦ Creative kit ¦ LP access | 48–72h
5. Triển khai | T1 setup campaign ¦ T2+ daily optimize, A/B creative | Creative bank 4–6 tuần; báo cáo tuần | 3–5 ngày setup
6. Báo cáo | Tuần: reach/CTR/CPL ¦ Tháng: vs KPI, kế hoạch T+1 | Dashboard; nhận xét AM | Tuần + trước ngày 5
7. Chăm sóc | Gia hạn; upsell Google Ads, retargeting | Scale budget; refresh creative 2 tuần/lần | Hàng tháng

## Slide 34
9. Facebook Ads — Checklist tài liệu & quyết định
AM mang checklist này khi gặp KH
Tài liệu buổi Lead (KH mang/share):
  Fanpage | Screenshot Ads Manager | LP URL | Media kit
Tài liệu Onboarding (sau ký HĐ):
  BM partner | Pixel | Creative assets | LP/CMS
Red flags — cân nhắc No-Go:
  Không LP | Pixel lỗi | Ngành hạn chế | Ngân sách/ngày quá thấp
Tiêu chí Go → Tư vấn:
  LP live; spend/ngày đủ learning; BM access sau ký
Hoàn task Lead trên CRM → đồng bộ Lead care stage: first_contact → chuyển Consult (sequential)

## Slide 35
10. Google Ads
Quảng cáo · quang-cao-google
Mô tả: Search, Shopping, Display, PMax — tối ưu CPA/ROAS.
Đối tượng: Search intent cao; e-commerce Shopping; ROAS/CPA target rõ.
CRM Lead (form): Ngành | Ngân sách/tháng | Loại campaign | Có Google Ads?
KPI cam kết (tóm tắt): Impression share ≥60%; CPA/ROAS cam kết; conversion data chính xác
Câu hỏi qualify khi gặp KH:
  • Search/Shopping/PMax?
  • Merchant Center/feed?
  • Conversion tracking OK?
  • ROAS/CPA target?
  • Geo & ngôn ngữ?
  • AOV/margin?
  • Lịch sử account spend?

## Slide 36
10. Google Ads — 7 giai đoạn vòng đời
Service Delivery: Lead → Consult → Proposal → Onboard → Deliver → Handover → Retain
Giai đoạn | Hành động chính | Dữ liệu / tài liệu | SLA
1. Lead | AI phân loại search/shopping/display/PMax | Ngân sách/tháng, mục tiêu, account hiện trạng | ≤2h
2. Tư vấn | Keyword research; account audit; forecast CPL/ROAS | LP URL ¦ SKU list ¦ screenshot account ¦ từ khóa brand | Ngày 1–3
3. Báo giá | Proposal: account structure, KPI, phí quản lý | Campaign plan; budget phân bổ | Ngày 3–5
4. Onboard | Conversion tracking verify; campaign structure | Ads partner ¦ GA4 ¦ GTM ¦ Merchant Center+feed (Shopping) | 48–72h
5. Triển khai | T1 setup RSA/extensions ¦ T2+ bid, negatives, QS | Search term report; landing page speed | 3–5 ngày setup
6. Báo cáo | Tuần + tháng: impressions, CPA, conversions vs KPI | Auction insights; kế hoạch T+1 | Tuần + trước ngày 5
7. Chăm sóc | Gia hạn; upsell PMax/Shopping/FB Ads | Budget alert 50/75/90% | Hàng tháng

## Slide 37
10. Google Ads — Checklist tài liệu & quyết định
AM mang checklist này khi gặp KH
Tài liệu buổi Lead (KH mang/share):
  LP URL | SKU top sellers | Screenshot Google Ads
Tài liệu Onboarding (sau ký HĐ):
  Ads partner | GA4 | GTM | Product feed XML/Sheet
Red flags — cân nhắc No-Go:
  Conversion tracking sai | LP chậm | Budget cạn giữa tháng
Tiêu chí Go → Tư vấn:
  LP ≥3s load; tracking plan; budget/tháng đủ data
Hoàn task Lead trên CRM → đồng bộ Lead care stage: first_contact → chuyển Consult (sequential)

## Slide 38
11. Thuê TK Quảng cáo
Quảng cáo · thue-tai-khoan-quang-cao
Mô tả: Thuê tài khoản Meta/Google/TikTok — setup 1–2 ngày.
Đối tượng: TK bị khóa; cần chạy gấp; không tự mở TK; spend lớn.
CRM Lead (form): Nền tảng | Ngân sách/tháng | Lý do thuê | Ngành
KPI cam kết (tóm tắt): TK active đúng hạn; minh bạch spend; 0 vi phạm do KH
Câu hỏi qualify khi gặp KH:
  • Meta/Google/TikTok?
  • Suspended/limit/mới?
  • Sản phẩm quảng cáo?
  • Spend/tháng?
  • Ai tạo creative?
  • Payment ai chịu?
  • Lịch sử vi phạm?
  • Ngành regulated?

## Slide 39
11. Thuê TK Quảng cáo — 7 giai đoạn vòng đời
Service Delivery: Lead → Consult → Proposal → Onboard → Deliver → Handover → Retain
Giai đoạn | Hành động chính | Dữ liệu / tài liệu | SLA
1. Lead | AI phát hiện urgency (bị khóa + campaign đang chạy) | Nền tảng, lý do thuê, spend/tháng, ngành, sản phẩm QC | ≤2h (khóa ≤1h)
2. Tư vấn | Đánh giá rủi ro policy; giải thích điều khoản 2 bên | Lịch sử TK (screenshot) ¦ mẫu creative ¦ GPKD ngành regulated | Ngày 1
3. Báo giá/Ký | HĐ: phí thuê, % spend, trách nhiệm, chấm dứt | Draft HĐ sớm; KH cam kết tuân policy | Ngày 1–2
4. Onboard | Cấu hình TK, thẻ TT, BM; hướng dẫn an toàn | BM link ¦ payment method ¦ creative approved | 1–2 ngày
5. Vận hành | KH/SP chạy campaign; monitor policy daily | Creative pre-approval PTT; spend report | Hàng tháng
6. Báo cáo | Spend, phí thuê, tình trạng TK, sự cố | Hóa đơn minh bạch | Trước ngày 5
7. Chăm sóc | Nhắc gia hạn 30 ngày; upsell Ads management | Backup account plan | Hàng tháng

## Slide 40
11. Thuê TK Quảng cáo — Checklist tài liệu & quyết định
AM mang checklist này khi gặp KH
Tài liệu buổi Lead (KH mang/share):
  Screenshot email platform | Mẫu creative | GPKD | Mô tả lịch sử TK
Tài liệu Onboarding (sau ký HĐ):
  BM access | Payment | Creative approved list | HĐ ký
Red flags — cân nhắc No-Go:
  SP vi phạm policy | KH không cho review creative | Nhiều TK chết
Tiêu chí Go → Tư vấn:
  Sản phẩm pass policy review; HĐ điều khoản ký; spend rõ ràng
Hoàn task Lead trên CRM → đồng bộ Lead care stage: first_contact → chuyển Consult (sequential)

## Slide 41
Nhóm: Nội dung
Chi tiết từng dịch vụ — Overview · 7 bước · Checklist
12. Tiếp thị Nội dung

## Slide 42
12. Tiếp thị Nội dung
Nội dung · tiep-thi-noi-dung
Mô tả: Content marketing — blog, social; retainer bài/tháng.
Đối tượng: Không team viết nội bộ; cần traffic organic + brand; cần lịch publish.
CRM Lead (form): Ngành | Kênh (blog/social) | Số bài/tháng | Ngân sách/tháng
KPI cam kết (tóm tắt): 100% bài đúng lịch; SEO on-page pass; traffic từ content tăng
Câu hỏi qualify khi gặp KH:
  • Kênh blog/social?
  • Persona & tone?
  • Nội dung cũ — URL?
  • Ai duyệt — SLA?
  • Chủ đề cấm/claim?
  • Ai publish?
  • Từ khóa ưu tiên?

## Slide 43
12. Tiếp thị Nội dung — 7 giai đoạn vòng đời
Service Delivery: Lead → Consult → Proposal → Onboard → Deliver → Handover → Retain
Giai đoạn | Hành động chính | Dữ liệu / tài liệu | SLA
1. Lead | AI tag tiep-thi-noi-dung; kênh blog/social/cả hai | Ngành, tần suất, budget, mục tiêu traffic/brand | ≤2h
2. Tư vấn | Phân tích content hiện có; cluster chủ đề; calendar sơ bộ | Link blog/social ¦ bài mẫu ¦ persona ¦ tone ¦ đối thủ content | Ngày 1–3
3. Báo giá | Proposal: số bài/tháng, format, quy trình duyệt | Content calendar T1 minh họa; SLA duyệt 48h | Ngày 3–7
4. Onboard | Strategy brief; persona; brand voice guide | Brand guideline ¦ tone ¦ từ khóa ¦ chủ đề cấm ¦ CMS publish | 48–72h
5. Triển khai | T1 plan ¦ T2–3 viết+AI review ¦ T4 duyệt+publish | SEO brief/bài; ảnh minh họa; fact-check | Hàng tháng
6. Báo cáo | Số bài publish; traffic; ranking; engagement | Đề xuất cluster T+1 | Trước ngày 5
7. Chăm sóc | Gia hạn; upsell SEO tổng thể, Ads | Calendar linh hoạt 70% plan + 30% trending | Hàng tháng

## Slide 44
12. Tiếp thị Nội dung — Checklist tài liệu & quyết định
AM mang checklist này khi gặp KH
Tài liệu buổi Lead (KH mang/share):
  Brand guideline | Bài mẫu | Link blog/social hiện tại
Tài liệu Onboarding (sau ký HĐ):
  Tone/style guide | Keyword list | CMS access | Persona doc
Red flags — cân nhắc No-Go:
  Duyệt chậm >48h | Không brand voice | 100% AI không human review
Tiêu chí Go → Tư vấn:
  Brand cơ bản có; người duyệt xác định; SLA 48h trong HĐ
Hoàn task Lead trên CRM → đồng bộ Lead care stage: first_contact → chuyển Consult (sequential)

## Slide 45
Quy trình AM — Lead → Consult
1. Lead vào → ≤2h: phản hồi + CRM Lead + Service Lifecycle
2. AI qualify → Gọi/gặp: form Lead task + BANT+
3. Go/Nurture/No-Go → Go: lịch Consult + gửi checklist tài liệu
4. Hoàn task Lead (sequential) → chuyển Consult
5. Consult: thu L2 + BRD nháp → ≤2 ngày proposal
Sau mỗi buổi gặp Lead — ghi CRM:
  Decision maker | Budget | Timeline | URL/GBP/Ads | Red flags
  Tài liệu KH hứa gửi + deadline | Lịch Consult | Upsell

## Slide 46
Mẫu BRD nháp (1 trang)
Gửi KH sau buổi Lead — hoàn thiện trước Kickoff
1. Mục tiêu kinh doanh (SMART)
2. Pain point hiện tại
3. KPI: baseline → target (tool đo)
4. Scope IN / OUT
5. Budget & timeline
6. Stakeholder (duyệt content / Ads / kỹ thuật)
7. Tài sản hiện có (URL, GBP, Ads, brand)
8. Rủi ro & ràng buộc (policy, penalty, deadline campaign)
9. Bước tiếp theo & tài liệu KH gửi trước [ngày]

## Slide 47
Cảm ơn
PTT Advertising Solutions
CRM Service Delivery · Creative Martech